## WBS
ID | 작업 | 마일스톤 | 담당 | 의존 | 시작일 | 기간(일) | 종료일 | 시작(D+) | 작업명
0.1 | 요구사항·평가계약·ADR 0001~0006 | M0 | D | — | 2026-07-01 | 5 | 2026-07-05 | 0 | 0.1 요구사항·평가계약·ADR 0001~0006
0.2 | 협업 워크플로·WBS·시스템 설계 | M0 | D | 0.1 | 2026-07-06 | 4 | 2026-07-09 | 5 | 0.2 협업 워크플로·WBS·시스템 설계
0.3 | 데이터셋·질의셋 선정 ADR(0007) | M0 | D | 0.1 | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-12 | 9 | 0.3 데이터셋·질의셋 선정 ADR(0007)
0.4 | 결정 반영 스캐폴드(model-serving·MQ 추가, worker Java 전환) | M0 | F | 0.2 | 2026-07-10 | 4 | 2026-07-13 | 9 | 0.4 결정 반영 스캐폴드(model-serving·MQ 추가, worker Java 전환)
1.1 | api-service: 검색 API 골격(컨트롤러·DTO·계약) | M1 | F | 0.4 | 2026-07-14 | 3 | 2026-07-16 | 13 | 1.1 api-service: 검색 API 골격(컨트롤러·DTO·계약)
1.1c | api-service: 검색 API 구현 + 테스트 | M1 | C | 1.1 | 2026-07-17 | 5 | 2026-07-21 | 16 | 1.1c api-service: 검색 API 구현 + 테스트
1.2 | search-store: BM25 색인 스키마·분석기 설계 | M1 | D/F | — | 2026-07-14 | 3 | 2026-07-16 | 13 | 1.2 search-store: BM25 색인 스키마·분석기 설계
1.2c | 색인·BM25 검색 구현 + 테스트 | M1 | C | 1.2 | 2026-07-17 | 5 | 2026-07-21 | 16 | 1.2c 색인·BM25 검색 구현 + 테스트
1.3 | metadata-store: 스키마(문서·작업) 설계 | M1 | D/F | — | 2026-07-14 | 2 | 2026-07-15 | 13 | 1.3 metadata-store: 스키마(문서·작업) 설계
1.3c | JPA 연동·저장 구현 + 테스트 | M1 | C | 1.3 | 2026-07-17 | 4 | 2026-07-20 | 16 | 1.3c JPA 연동·저장 구현 + 테스트
1.4 | 통합 흐름(API→OpenSearch→DB) 리뷰 | M1 | R | 1.1c·1.2c·1.3c | 2026-07-22 | 2 | 2026-07-23 | 21 | 1.4 통합 흐름(API→OpenSearch→DB) 리뷰
2.1 | model-serving: 임베딩·Reranker API 계약 골격 | M2 | F | 0.4 | 2026-07-14 | 3 | 2026-07-16 | 13 | 2.1 model-serving: 임베딩·Reranker API 계약 골격
2.1c | 임베딩·Reranker 구현 + 테스트 | M2 | C | 2.1 | 2026-07-24 | 5 | 2026-07-28 | 23 | 2.1c 임베딩·Reranker 구현 + 테스트
2.2 | retrieval-service: Dense·Hybrid 결합 골격 | M2 | F | 2.1 | 2026-07-24 | 3 | 2026-07-26 | 23 | 2.2 retrieval-service: Dense·Hybrid 결합 골격
2.2c | Dense·Hybrid·Reranker 적용 구현 + 테스트 | M2 | C | 2.2 | 2026-07-29 | 5 | 2026-08-02 | 28 | 2.2c Dense·Hybrid·Reranker 적용 구현 + 테스트
2.3 | 평가 하니스 골격(Recall@k·MRR·nDCG, 평가셋 분리) | M2 | F | — | 2026-07-24 | 3 | 2026-07-26 | 23 | 2.3 평가 하니스 골격(Recall@k·MRR·nDCG, 평가셋 분리)
2.3c | 평가 실행·결과표 작성 | M2 | C | 2.3·1.x | 2026-08-03 | 4 | 2026-08-06 | 33 | 2.3c 평가 실행·결과표 작성
3.1 | message-queue: RabbitMQ 큐·토픽·재시도 정책 설계 | M3 | D/F | 0.4 | 2026-07-14 | 3 | 2026-07-16 | 13 | 3.1 message-queue: RabbitMQ 큐·토픽·재시도 정책 설계
3.2 | index-worker(Java): 수집→파싱→청킹→임베딩→색인 골격 | M3 | F | 2.1·3.1 | 2026-08-03 | 4 | 2026-08-06 | 33 | 3.2 index-worker(Java): 수집→파싱→청킹→임베딩→색인 골격
3.2c | 색인 파이프라인 구현 + 테스트 | M3 | C | 3.2 | 2026-08-07 | 6 | 2026-08-12 | 37 | 3.2c 색인 파이프라인 구현 + 테스트
3.3 | cache: 캐시 키·만료·무효화 정책 설계 | M3 | D/F | — | 2026-08-03 | 2 | 2026-08-04 | 33 | 3.3 cache: 캐시 키·만료·무효화 정책 설계
3.3c | 캐시·무효화 구현 + 테스트 | M3 | C | 3.3 | 2026-08-07 | 4 | 2026-08-10 | 37 | 3.3c 캐시·무효화 구현 + 테스트
3.4 | 작업 상태 API 골격 | M3 | F | 3.1 | 2026-08-07 | 2 | 2026-08-08 | 37 | 3.4 작업 상태 API 골격
3.4c | 작업 상태·재시도 API 구현 + 테스트 | M3 | C | 3.4 | 2026-08-09 | 4 | 2026-08-12 | 39 | 3.4c 작업 상태·재시도 API 구현 + 테스트
4.1 | 부하 테스트(k6) 골격·시나리오 | M4 | F | M3 | 2026-08-13 | 3 | 2026-08-15 | 43 | 4.1 부하 테스트(k6) 골격·시나리오
4.1c | 부하 측정·결과 기록(p50/p95·QPS·오류율) | M4 | C | 4.1 | 2026-08-16 | 4 | 2026-08-19 | 46 | 4.1c 부하 측정·결과 기록(p50/p95·QPS·오류율)
4.2 | 로그·메트릭·대시보드 골격 | M4 | F | M3 | 2026-08-13 | 3 | 2026-08-15 | 43 | 4.2 로그·메트릭·대시보드 골격
4.2c | 관측 구현 + 검증 | M4 | C | 4.2 | 2026-08-16 | 5 | 2026-08-20 | 46 | 4.2c 관측 구현 + 검증
4.3 | CI 파이프라인 골격 | M4 | F | M1 | 2026-07-31 | 2 | 2026-08-01 | 30 | 4.3 CI 파이프라인 골격
4.3c | CI 구성·통과 | M4 | C | 4.3 | 2026-08-16 | 3 | 2026-08-18 | 46 | 4.3c CI 구성·통과
5.1 | 설계·시퀀스·API 명세 정리 | M5 | D | M1~M4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-08-24 | 51 | 5.1 설계·시퀀스·API 명세 정리
5.2 | 결과 비교표·회고 작성 | M5 | C/D | M4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-08-24 | 51 | 5.2 결과 비교표·회고 작성

## 간트차트
마일스톤 범례
M0
M1
M2
M3
M4
M5